## PLAN DE ACCIÓN 2020 AJUSTADO
PLAN DE ACCIÓN OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
RESPONSABLES: VICERRECTORÍA ACADÉMICA Y DE INVESTIGACIONES
1. ALINEACIÓN ESTRATÉGICA |  |  |  |  | 2. ACTIVIDADES PROPUESTAS Y METAS DE RESULTADO UNIDAD ACADÉMICO-ADMINISTRATIVA ANUAL | [19 empty] | 3. SEGUIMIENTO
PLAN DE DESARROLLO 2008 - 2020 "PENSAR LA UNIVERSIDAD Y LA REGIÓN" |  | PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL - PEI | PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | PLAN DE GOBIERNO PARA CONSOLIDAR EL CAMBIO | OBJETIVO | ACTIVIDAD O PROYECTO | INDICADOR | LINEA BASE 2017 | META 2018 | PROGRAMACIÓN ANUAL (en meses) | [11 empty] | CONTINUIDAD AÑOS 2 Y 3 |  | RESPONSABLES | % DE AVANCE TRIMESTRE 1 | % DE AVANCE TRIMESTRE 2 | % DE AVANCE TRIMESTRE 3 | % DE AVANCE TRIMESTRE 4 | % EJECUTADO FINAL | INFORME DE AVANCES (LOGROS) | DIFICULTADES Y/ O OBSERVACIONES
PROGRAMA | SUBPROGRAMA | ACCIONES | FACTOR | DIMENSIÓN | [17 empty] | 2019
[10 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Semestre A | semestre B
DOCENCIA | GESTIÓN Y NORMATIVIDAD DE LA DOCENCIA | DOCENCIA | PROFESORES | ACADÉMICA | Proponer y concertar una nueva normatividad docente relacionada con la dedicación a las tres funciones misionales en concordancia con la formación académica y las necesidades tanto institucionales como de los programas. | Reforma del estatuto docente y del investigador | Estatutos aprobados y aplicados | Dos estatutos antiguos | Dos estatutos formulados para socialización y estudio | [12 empty] | X |  | Consejos Superior y Académico Vicerrectoría Académica Decanos de Facultad y Directores de Departamento | bar: ene to dic
DOCENCIA | GESTIÓN Y NORMATIVIDAD DE LA DOCENCIA | DOCENCIA | PROFESORES | ACADÉMICA |  | Propuesta de la nueva concepción de labor docente de modo que se reglamente la dedicación semestral a las tres funciones misionales en concordancia con las necesidades de los programas y el nivel de formación docente | Propuesta elaborada y socializada | Una propuesta antigua | Propuesta formulada y socializada | [12 empty] | X | X | Vicerrectoría Académica Decanos de facultad y Directores de Departamento Docentes | bar: ene to dic
DOCENCIA | GESTIÓN Y NORMATIVIDAD DE LA DOCENCIA | DOCENCIA | PROFESORES | ACADÉMICA |  | Revisión y modificación de los instrumentos de evaluación docente | Número de instrumentos revisados y modificados | Instrumentos de evaluación actuales | Instrumentos de evaluación socializados. Pruebas piloto aplicadas para hacer ajustes | [12 empty] | X | X | Vicerrectoría Académica Decanos de facultad y Directores de Departamento Comité de Evaluación Docente Docentes | bar: ene to dic
DOCENCIA | ESTRUCTURA CURRICULAR | DOCENCIA | PROCESOS ACADÉMICOS | ACADÉMICA | Promover la construcción de los programas curriculares en concordancia con el PEI y el Plan de Desarrollo Universitario, fomentando la autonomía de los distintos saberes y la aplicación de estrategias que permitan su operacionalización y evaluación | Revisión de los programas curriculares y redefinición de los mismos en concordancia con el PEI y el Plan de Desarrollo, incluyendo la flexibilidad, inter y transdisciplinariedad | Programas revisados y redefinidos | 40% de programas revisados y redefinidos | 50% de programas revisados y redefinidos | [12 empty] | X | X | Vicerrectoría Académica Comités Curriculares Asambleas de docentes y estudiantes | bar: ene to dic
DOCENCIA | ESTRUCTURA CURRICULAR | DOCENCIA | PROFESORES | ACADÉMICA |  | Capacitación docente a través de diplomados y programas de formación postgradual en pedagogìa, competencias, medio ambiente, TIC y derechos humanos, en concordancia con el PEI y el Plan de Desarrollo | Número de docentes capacitados | 20% de docentes capacitados | 30% de docentes capacitados | [12 empty] | X | X | Vicerrectoría Académica Comités Curriculares Asambleas de docentes | bar: ene to dic
DOCENCIA | ESTRUCTURA CURRICULAR | DOCENCIA | PROCESOS ACADÉMICOS | ACADÉMICA |  | Evaluación y reorientación del proyecto de formación humanística en el contexto del modelo pedagógico y de los currículos de modo que se promueva la integralidad en la formación académica | Proceso de formación humanística evaluado y con sugerencias de reorientación | Un proyecto con reglamentación vigente | Una propuesta de modificación para estudio y aprobación | [12 empty] | X | X | Vicerrectoría Académica Comités Curriculares Asambleas de docentes y estudiantes | bar: ene to dic
DOCENCIA | ESTRUCTURA CURRICULAR | DOCENCIA | PROCESOS ACADÉMICOS | ACADÉMICA |  | Análisis, seguimiento y evaluación de las estrategias de flexibilidad enfocada a nucleos comunes de Universidad y de Facultades | Documento de evaluación y ajuste de políticas | Política implementada en el área de Matemáticas y núcleos de facultades | Política implementada en dos áreas nuevas del conocimiento | [12 empty] | X | X | Vicerrectoría Académica Consejos de Facultad Comités curriculares Asambleas de docentes y estudiantes | bar: ene to dic
DOCENCIA | ESTRUCTURA CURRICULAR | DOCENCIA | PROCESOS ACADÉMICOS | ACADÉMICA |  | Diseño de la política enfocada a doble titulación como producto de la flexibilidad curricular | Política de doble titulación reglamentada | NA | Socialización de la política para análisis y estudio | [12 empty] | X | X | Vicerrectoría Académica Consejos de Facultad Comités curriculares Asambleas de docentes y estudiantes | bar: ene to dic
DOCENCIA | LOGÍSTICA PARA LA LABOR DOCENTE | DOCENCIA | ESTUDIANTES | ACADÉMICA | Disponer de los medios y herramientas pedagógicas para facilitar el proceso pedagógico de los distintos grupos de estudiantes de la Universidad de Nariño | Diagnóstico del nivel de competencias y desarrollo de cursos de refuerzo en áreas estratégicas a estudiantes de primer semestre que requieren apoyo especial | Número de estudiantes de primer semestre evaluados y realizando cursos de refuerzo | 40% de estudiantes de primer semestre evaluados y realizando cursos de refuerzo | 50% de estudiantes de primer semestre evaluados y realizando cursos de refuerzo | [12 empty] | X | X | Vicerrectoría Académica Bienestar Universitario Directores de Programa Estudiantes de primer semestre | bar: ene to dic
DOCENCIA | LOGÍSTICA PARA LA LABOR DOCENTE | DOCENCIA | PROFESORES | ACADÉMICA |  | capacitación a los docentes para generar estrategias y herramientas de atención de tipo academico y personal a estudiantes en situación de vulnerabilidad y con capacidades especiales | Número de docentes capacitados | 20% de docentes capacitados | 30% de docentes capacitados | [12 empty] | X | X | Vicerrectoría Académica Directores de Programa Docentes de los departamentos | bar: ene to dic
DOCENCIA | LOGÍSTICA PARA LA LABOR DOCENTE | DOCENCIA | RECURSOS DE APOYO ACADÉMICO Y PLANTA FÍSICA | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN |  | Desarrollo de la política de formación en TIC para los docentes y estudiantes de la Universidad de Nariño | Número de docentes y estudiantes formados | 15% de docentes y estudiantes formados | 20% de docentes y estudiantes formados | [12 empty] | X | X | Vicerrectoría Académica COES Docentes y estudiantes | bar: ene to dic
DOCENCIA | LOGÍSTICA PARA LA LABOR DOCENTE | DOCENCIA | RECURSOS DE APOYO ACADÉMICO Y PLANTA FÍSICA | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN |  | Formulación de proyectos de apoyo a la docencia para financiación con el rubro apropiado en el presupuesto de la Universidad de Nariño | Número de proyectos presentados | cinco proyectos formulados y aprobados | cinco nuevos proyectos aprobados | [12 empty] | X | X | Facultades y Departamentos Unidades de apoyo académico | bar: ene to dic
DOCENCIA | LOGÍSTICA PARA LA LABOR DOCENTE | DOCENCIA | RECURSOS DE APOYO ACADÉMICO Y PLANTA FÍSICA | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN |  | elaboración del plan institucional de adquisición de equipos y ampliación de infraestructura | Plan presentado | Diagnóstico preliminar de necesidades | Diagnóstico completo de necesidades Proyectos formulados para búsqueda de financiación | [12 empty] | X | X | Facultades y Departamentos Unidades de apoyo académico | bar: ene to dic
DOCENCIA | CALIDAD DE LA DOCENCIA | DOCENCIA | PROFESORES | ACADÉMICA | Fortalecer la calidad de la docencia en los programas de pregrado y postgrado a través de la aplicación del plan de vinculación y la participación de todos los profesores en la formulación y ejecución de los planes de mejoramiento | Incrementar el número de docentes tiempo completo según las necesidades de los programas y la realidad financiera de la Universidad | Número de nuevos docentes según el plan de vinculación | 265 docentes | 295 docentes | [13 empty] | X | Vicerrectoría Académica Consejos de Facultad Comités curriculares | bar: ene to dic
DOCENCIA | CALIDAD DE LA DOCENCIA | DOCENCIA | PROCESOS ACADÉMICOS | ACADÉMICA |  | Vínculo de los docentes con alto nivel de formación académica en procesos específicos de los programas y la Universidad como parte de su labor docente | Número de docentes vinculados a proyectos específicos como parte de su labor docente | 25% de docentes | 50% de docentes | [12 empty] | X | X | Vicerrectoría Académica Consejos de Facultad Comités curriculares Docentes | bar: ene to dic
DOCENCIA | CALIDAD DE LA DOCENCIA | DOCENCIA | PROFESORES | ACADÉMICA |  | Ejecución de los planes de capacitación de docentes de tiempo completo y continuidad de los programas de capacitacion de catedráticos | Número de docentes capacitados en maestría y doctorado | 65% de docentes TC y HC con formación de maestría y doctorado | 70% de docentes TC y HC con maestría y doctorado | [12 empty] | X | X | Consejos Superior y Académico Vicerrectoría Académica Consejos de Facultad Comités curriculares | bar: ene to dic
DOCENCIA | CALIDAD DE LA DOCENCIA | DOCENCIA | AUTOEVALUACIÓN Y AUTORREGULACÓN | ACADÉMICA |  | Revisión permanente de los planes de mejoramiento a la calidad de los programas elaborados como producto de los procesos de autoevaluación | Planes de mejoramiento revisados y en ejecución | 30% planes ejecutados | 60% de planes ejecutados | [12 empty] | X | X | Vicerrectoría Académica Comités de autoevaluación de programas Comités curriculares | bar: ene to dic
DOCENCIA | CALIDAD DE LA DOCENCIA | DOCENCIA | PROFESORES | ACADÉMICA |  | Capacitación y actualización a docentes en aspectos curriculares relacionados con los modelos pedagógicos,teorías curriculares y trabajo en créditos. | Número de docentes capacitados | 20% de docentes capacitados | 30% de docentes capacitados | [12 empty] | X | X | Vicerrectoría Académica Comités Curriculares Asambleas de docentes | bar: ene to dic
DOCENCIA | CALIDAD DE LA DOCENCIA | DOCENCIA | PROCESOS ACADÉMICOS | ACADÉMICA |  | Revisión de los currículos teórico-prácticos para integrar las tres funciones misionales | Número de currículos revisados | 30% de los currículos revisados | 40% de los currículos revisados | [12 empty] | X | X | Vicerrectoría Académica Comités de autoevaluación de programas Comités curriculares | bar: ene to dic
DOCENCIA | CALIDAD DE LA DOCENCIA | DOCENCIA | AUTOEVALUACIÓN Y AUTORREGULACÓN | ACADÉMICA |  | Continuidad de las políticas y estrategias para mantener la acreditación de los programas y de la Universidad | Número de estrategias implementadas para cumplir con el plan de acreditacion y mejoramiento | 30% de estrategias implementadas | 50% de estrategias implementadas | [12 empty] | X | X | Vicerrectoría Académica División de Autoevaluación, Acreditación y Certificación Comités de Acreditación de programas | bar: ene to dic
DOCENCIA | CALIDAD DE LA DOCENCIA | DOCENCIA | PROCESOS ACADÉMICOS | ACADÉMICA |  | Diseño e implementación de los planes de bilingûismo en la Universidad de Nariño | Plan de bilingûismo propuesto | Diagnóstico del uso de una segunda lengua en la Universidad de Nariño | Plan de bilingûismo propuesto | [12 empty] | X | X | Vicerrectoría Académica Departamento de Lingûstica e Idiomas Centro de Idiomas | bar: ene to dic
DOCENCIA | CALIDAD DE LA DOCENCIA | DOCENCIA | PROCESOS ACADÉMICOS | ACADÉMICA |  | Análisis de la estrategia de formacion en lecto´-escritura para estudiantes de pregrado | Documento de evaluación de la estrategia | Estudio de la incidencia de la formación en lecto-escritura en la formaión profesional | Formulación de una política para mejorar la incidencia de la formación en lecto-escritura en los programas académicos | [12 empty] | X | X | Vicerrectoría Académica Departamentos de Lingûsitica e idiomas y Humanidades y Filosofía | bar: ene to dic
INVESTIGACIÓN | APORTES PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO INVESTIGATIVO | INVESTIGACIÓN | PROFESORES | GESTIÒN Y ADMINISTRACIÓN | Fortalecer la Investigación como una de las funciones misionales con miras a transformar a la Universidad de Nariño de su vocación profesionalizante hacia la investigacion | Reglamentación de la función investigación dentro de la labor docente | Propuesta en el nuevo estatuto docente y del investigador | Estatutos antiguos | Reglamentación de la función investigación en la labor docente | [12 empty] | X | X | Consejos Superior y Académico Vicerrectorías VIPRI y Académica Investigadores Asamblea universitaria | bar: ene to dic
INVESTIGACIÓN | APORTES PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO INVESTIGATIVO | INVESTIGACIÓN | INVESTIGACIÓN | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN |  | Reglamentación de la contratación de profesionales con trayectoria investigativa para su participación en proyectos de investigación. | Número de especialistas investigadores contratados | 10% de especialistas externos vinculados | 12% de especialistas investigadores contratados | [12 empty] | X | X | Consejos Superior y Académico, Vicerrectorías Académica y VIPRI, Investigadores | bar: ene to dic
INVESTIGACIÓN | APORTES PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO INVESTIGATIVO | INVESTIGACIÓN | INVESTIGACIÓN | ACADÉMICA |  | Promoción de la presentación de proyectos interdisciplinarios que integren a los grupos de investigación e incluyan a los semilleros y jóvenes investigadores | Número de proyectos interdisciplinarios presentados | 10% de proyectos interdisciplinarios | 15% de proyectos interdisciplinarios | [12 empty] | X | X | Vicerrectorías Académica y VIPRI, Grupos de investigación, Investigadores | bar: ene to dic
INVESTIGACIÓN | APORTES PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO INVESTIGATIVO | INVESTIGACIÓN | INVESTIGACIÓN | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN |  | Propuesta de las condiciones de fortalecimiento de la investigación como parte del compromiso de contraprestacion de las comisiones de estudio | Propuesta presentada | Reglamentación actual | Nueva propuesta de reglamentación de compromisos de comisiones de estudio | [12 empty] | X |  | Vicerrectorías Académica y VIPRI | bar: ene to dic
INVESTIGACIÓN | APORTES PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO INVESTIGATIVO | INVESTIGACIÓN | INVESTIGACIÓN | ACADÉMICA |  | Promoción de la movilidad docente y estudiantil con miras a ejecución, entrenamiento y desarrollo de actividades de investigación con redes nacionales e internacionales | Número de docentes y estudiantes realizando movilidad | 10% de docentes y estudiantes en movilidad | 12% de docentes y estudiantes en movilidad | [12 empty] | X | X | Vicerrectorías Académica y VIPRI/ORIC, Docentes, Estudiantes | bar: ene to dic
INVESTIGACIÓN | APORTES PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO INVESTIGATIVO | INVESTIGACIÓN | INVESTIGACIÓN | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN |  | Elaboración de Política y Reglamento de movilidad estudiantil | Documento aprobado de reglamento y política | Informes de movilidad estudiantil | Política y reglamento socializado | [13 empty] | X | Consejo Superior, Consejo Académico, Vicerrectoría Académica, VIPRI | bar: ene to dic
INVESTIGACIÓN | APORTES PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO INVESTIGATIVO | INVESTIGACIÓN | INVESTIGACIÓN | ACADÉMICA |  | Elaboración de Política de movilidad docente | Política aprobada | Informes de movilidad docente | Documento de Política | [13 empty] | X | Consejo Superior, Consejo Académico, Vicerrectoría Académica, VIPRI | bar: ene to dic
INVESTIGACIÓN | APORTES PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO INVESTIGATIVO | INVESTIGACIÓN | INVESTIGACIÓN | ACADÉMICA |  | Gestión nuevos convenios para movilidad docente | Porcentaje de convenios gestionados | Incremento de 5% de convenios de movliidad gestionados | Incremento de 5% de convenios de movilidad gestionados | [12 empty] | X | X | VIPRI/ORIC, Vicerrectoría Académica, Decanos y Directores de Departamento | bar: ene to dic
6.2 INVESTIGACIÓN | APORTES PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO INVESTIGATIVO | INVESTIGACIÓN | INVESTIGACIÓN | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | Fortalecer los espacios curriculares orientados a la formación investigativa de los estudiantes | Aprobación del Reglamento de semilleros de investigación | Reglamento de semilleros de investigación | Informes de semilleros | Reglamento de semilleros de investigación aprobado | [13 empty] | X | VIPRI, Facultad de Educación, Directores de grupos de investigación o Centros de investigación | bar: ene to dic
INVESTIGACIÓN | APORTES PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO INVESTIGATIVO | INVESTIGACIÓN | INVESTIGACIÓN | ACADÉMICA |  | Actualización del programa de semilleros de investigación | Programa de semilleros aprobado | Informes de semilleros | Programa de semilleros actualizado | [13 empty] | X | VIPRI, Facultad de Educación, Directores de grupos de investigación o Centros de investigación | bar: ene to dic
INVESTIGACIÓN | APORTES PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO INVESTIGATIVO | INVESTIGACIÓN | INVESTIGACIÓN | ACADÉMICA |  | Divulgación del programa de semilleros de investigación | Número de registros de divulgación del programa de semilleros de investigación | Registros de divulgación | 100% de la divulgación del programa de semilleros de investigación | [12 empty] | X | X | VIPRI, Facultad de Educación, Directores de grupos de investigación o Centros de investigación | bar: ene to dic
INVESTIGACIÓN | APORTES PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO INVESTIGATIVO | INVESTIGACIÓN | INVESTIGACIÓN | ACADÉMICA |  | Promoción de la participación en los semilleros de investigación | Porcentaje de Facultades con un semillero de investigación activo | Número actual de semilleros por Facultad | 100% de Facultades con al menos un semillero de investigación activo | [13 empty] | X | VIPRI, Facultad de Educación, Directores de grupos de investigación o Centros de investigación | bar: ene to dic
INVESTIGACIÓN | VISIBILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN | INVESTIGACIÓN | AUTOEVALUACIÓN Y AUTORREGULACÓN | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | Fortalecimiento de la Investigación como una de las funciones misionales con miras a transformar a la Universidad de Nariño de su vocación profesionalizante hacia la investigación | Formular el Reglamento de propiedad intelectual, derechos de autor y explotación comercial | Documento elaborado y socializado para aprobacion | Documento propuesta básica | Documento revisado y aprobado | [14 empty] | Vicerrectorías VIPRI y Académica, Comité Editorial, Comité de Investigaciones, Comité de Ética | bar: ene to dic
INVESTIGACIÓN | VISIBILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN | INVESTIGACIÓN | VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL | ACADÉMICA |  | Mantenimiento y promoción del Sistema de Repositorio Universitario como mecanismo de visibilidad de la investigación | Número de productos incluidos en el repositorio | 30% de productos académicos incluidos | 40% de productos académicos incluidos | [12 empty] | X | X | Vicerrectorías Académica y VIPRI, Docentes, COES | bar: ene to dic
INVESTIGACIÓN | VISIBILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN | INVESTIGACIÓN | PROFESORES | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN |  | Reglamentar la producción académica como compromiso de los procesos de investigación y de la labor docente | Documento elaborado y socializado para aprobacion | Reglamentación antigua | Nueva reglamentación | [12 empty] | X |  | Vicerrectorías Académica y VIPRI, Comité de Investigaciones, Docentes | bar: ene to dic
INVESTIGACIÓN | VISIBILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN | INVESTIGACIÓN | VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN |  | Desarrollar las estrategias necesarias para reconocimiento de la editorial universitaria | Número de libros publicados nuevos/ Número de libros publicados en el año inmediatamente anterior | 5 libros nuevos | 7 libros nuevos | [12 empty] | X | X | Vicerrectorías Académica, VIPRI, Comité Editorial, Docentes | bar: ene to dic
INVESTIGACIÓN | VISIBILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN | INVESTIGACIÓN | PROFESORES | ACADÉMICA |  | Visualización de la producción académica de los docentes | Número de la producción académica relacionada y visibilizada por cada docente | Medición de grupos e investigadores por COLCIENCIAS. Registro de producción académica en el Sistema de Investigaciones. Procesos de autoevaluación de los programas. | 60% de la producción académica de los docentes relacionada y visibilizada en cada semestre | [12 empty] | X | X | VIPRI, Vicerrectoría Académica, Dirección COES | bar: ene to dic
INVESTIGACIÓN | VISIBILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN | INVESTIGACIÓN | PROFESORES | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN |  | Reglamentar los procesos de arbitramento de la producción académica de los docentes | Avance en propuesta de reglamento |  | Documento inicial | [13 empty] | X | Vicerrectoría Académica, VIPRI | bar: ene to dic
INVESTIGACIÓN | VISIBILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN | INVESTIGACIÓN | VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL | ACADÉMICA |  | Asesoría especializada para procurar la indexación de las revistas de la Universidad de Nariño como una política institucional enfocada a la promoción de las revistas | Número de revistas indexadas nuevas/ Número de revistas indexadas en la anterior convocatoria | 2 revistas indexadas | 5 revistas en proceso de indexación | [12 empty] | X | X | Vicerrectorías Académica, VIPRI, Comité Editorial, Editores y Comités Editoriales de las Revistas | bar: ene to dic
INVESTIGACIÓN | VISIBILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN | INVESTIGACIÓN | PROFESORES | ACADÉMICA |  | Implementación del programa para la vinculación de docentes en redes académicas | Documento de programa de vinculación de docentes en redes académicas e implementación | Documentos de trabajo | Documento de programa e informe de avance | [12 empty] | X | X | Vicerrectoría Académica, VIPRI | bar: ene to dic
INVESTIGACIÓN | VISIBILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN | INVESTIGACIÓN | ESTUDIANTES | ACADÉMICA |  | Implementación de nuevas estrategias para promover la publicación de la investigacion estudiantil formativa y formal | Número de publicaciones derivadas del trabajo estudiantil en investigación formativa y formal | 10% de nuevas publicaciones estudiantiles respecto al año inmediatamente anterior | 12% de nuevas publicaciones estudiantiles respecto al año inmediatamente anterior | [13 empty] | X | Vicerrectorías VIPRI y Académica, Unidades Académicas | bar: ene to dic
6.2 INVESTIGACIÓN | FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE INVESTIGACIÓN | INVESTIGACIÓN | INVESTIGACIÓN | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | Actualizar el plan y los procesos de gestión para la investigación | Formulación y aprobación del plan de investigación e innovación que contemple recursos para la cofinanciación y favorezca la relación con los sectores económicos, sociales y culturales; además del seguimiento y evaluación del impacto de los proyectos | Plan aprobado | Propuestas anteriores, actas | Primer borrador de propuesta del Plan de investigación | [12 empty] | X | X | VIPRI, Grupos y Centros de Investigación | bar: ene to dic
6.2 INVESTIGACIÓN | FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE INVESTIGACIÓN. INVESTIGACIÓN CON CALIDAD | INVESTIGACIÓN | #NAME? | ACADÉMICA | Fortalecer los espacios curriculares orientados a la formación investigativa de los estudiantes | Evaluación del componente de investigación formativa en los PEP | Porcentaje de los PEP de los Programas Académicos de Pregrado evaluados | Informes de autoevaluación institucional y de los programas | Propuesta para la evaluación de la formación investigativa en programas académicos de pregrado | [12 empty] | X | X | VIPRI, Comités curriculares, Unidades académicas | bar: ene to dic
INTERACCIÓN SOCIAL | PORTAFOLIO DE SERVICIOS DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS | INTERACCIÓN SOCIAL | PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL | ACADÉMICA | Integrar a la Universidad de Nariño con la región y el mundo a través de las acciones de interacción social enfocadas a contribuir en la solución de problemas del entorno y a aprovechar el potencial de las regioness | Diagnóstico y sistematización de los procesos de interacción social que se llevan a cabo en las facultades y programas de la Universidad de Nariño | Número de acciones o proyectos de interacción social identificados y sistematizados | Información dispersa en facultades o programas | Conocimiento y sistematización de la totalidad de acciones o proyectos de interacción social de la Universidad de Nariño | [12 empty] | X | X | Vicerrectorías VIPRI y Académica Unidad Académico-Administrativa de Interacción Social, Facultades y programas | bar: ene to dic
INTERACCIÓN SOCIAL | PORTAFOLIO DE SERVICIOS DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS | INTERACCIÓN SOCIAL | PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL | ACADÉMICA |  | Difusión de las experiencias de interacción social tanto interna como externamente | Número de experiencias difundidas | 10% de experiencias existentes difundidas | 15% de experiencias existentes difundidas | [13 empty] | X | Vicerrectorías VIPRI y Académica, Unidad Académico-Administrativa de Interacción Social | bar: ene to dic
INTERACCIÓN SOCIAL | PORTAFOLIO DE SERVICIOS DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS | INTERACCIÓN SOCIAL | PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL | ACADÉMICA |  | Caracterización de las comunidades y regiones sujeto e identificación de proyectos de interacción social | Número de comunidades caracterizadas | 10% de comunidades caracterizadas | 15% de comunidades caracterizadas | [12 empty] | X | X | Vicerrectorías VIPRI y Académica, Unidad Académico-Administrativa de Interacción Social | bar: ene to dic
INTERACCIÓN SOCIAL | PORTAFOLIO DE SERVICIOS DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS | INTERACCIÓN SOCIAL | PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN |  | Consolidación de alianzas con el secor externo para desarrollar proyectos de interacción social | Alianzas consolidadas | 10 alianzas consolidadas | 12 alianzas consolidadas | [12 empty] | X | X | Vicerrectorías Académica y VIPRI, Unidad Académico-Administrativa de Interacción Social | bar: ene to dic
INTERACCIÓN SOCIAL | GESTIÓN DE PROYECTOS | INTERACCIÓN SOCIAL | PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN |  | Desarrollo de acciones de interacción social enfocadas desde las distintas áreas del conocimiento en el entorno | Acciones y proyectos desarrollados | 3 proyectos desarrollados o en ejecución | 5 proyectos desarrolados o en ejecución | [12 empty] | X | X | Vicerrectorías Académica y VIPRI, Facultades, Unidad Académico Administrativa de Interacción Social | bar: ene to dic
INTERACCIÓN SOCIAL | GESTIÓN DE PROYECTOS | INTERACCIÓN SOCIAL | PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL | ACADÉMICA | Consolidar la asociación de egresados de la Universidad de Nariño como medio para recibir retroalimentación sobre los procesos académicos y generar estrategias de trabajo específico en distintas áreas | Obtención del censo de egresados de la Universidad de Nariño con su respectiva ubicación | Censo de egresados | 15% de egresados ubicados | 20% de egresados ubicados | [14 empty] | Vicerrectorías Académica y VIPRI División de Acreditación, Autoevaluació y Certificación Unidad Académico-Administrativa de Interacción Social | bar: ene to dic
INTERACCIÓN SOCIAL | GESTIÓN DE PROYECTOS | INTERACCIÓN SOCIAL | PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN |  | Creación de la Asociación de egresados de la Universidad de Nariño | Asociación de egresados creada | 15% de egresados ubicados asociados | 20% de egresados ubicados asociados | [13 empty] | X | Vicerrectorías VIPIR y Académica División de Acreditación, Autoevaluació y Certificación Unidad Académico-Administrativa de Interacción Social Facultades y programas | bar: ene to dic
INTERACCIÓN SOCIAL | GESTIÓN DE PROYECTOS | INTERACCIÓN SOCIAL | PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN |  | Establecimiento, promoción y mantenimiento de espacios exteernos que buscan la integración, participación y conocimiento mutuo de la Universidad y los egresados | Espacios de diálogo e integración con los egresados | 2 eventos de egresados de distintas facultades y programas | 3 eventos de egresados de la Universidad de Nariño | [12 empty] | X |  | Vicerrectoría Académica, Unidades académicas | bar: ene to dic
INTERACCIÓN SOCIAL | GESTIÓN DE PROYECTOS | INTERACCIÓN SOCIAL | PROCESOS ACADÉMICOS | ACADÉMICA | Fortalecer los espacios curriculares orientados a la formación investigativa de los estudiantes | Construcción participativa de una línea de orientación en Interacción Social para los diferentes proyectos educativos de los programas | Líneaa de orientación creada | Proyecto Educativo Institucional | Línea de orientación establecida | [12 empty] | X |  | Consejo Superior Consejo Académico Vicerrectorías Académica y VIPRI, Asamblea Universitaria Asambleas Docentes y estudiantiles | bar: ene to dic
INTERACCIÓN SOCIAL | GESTIÓN DE PROYECTOS | INTERACCIÓN SOCIAL | ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN |  | Creación de la Unidad Académico -Administrativa responsable de la Interacción Social en la Universidad de Nariño | Unidad Académico-Administrativa creada | Propuesta del nuevo estatuto general | Creación de la Unidad Académico-Administrativa aprobada por el Honorable Consejo Superior | [13 empty] | X | Consjeo Académico Vicerrectoría Académica Consejos de Facultad Comités curriculares | bar: ene to dic
INTERACCIÓN SOCIAL | GESTIÓN DE PROYECTOS | INTERACCIÓN SOCIAL | PROCESOS ACADÉMICOS | ACADÉMICA |  | Reorientación de proyectos educativos y currículos ajustados a políticas de Interacción social y la realidad local y regional | Número de currículos reorientados | Currículos actuales | Currículos reorientados incluyendo la función de interacción social | [12 empty] | X |  | Vicerrectoría Académica, Unidades académicas | bar: ene to dic
CAPACIDAD DIRECTIVA | DISEÑO ORGANIZACIONAL Y ADMINISTRATIVO | DOCENCIA | ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | Racionalizar y hacer eficiente el uso y manejo de los recursos destinados a la academia | Reglamento de las prácticas académicas teniendo en cuenta los aspectos académicos y financieros que obedezcan a una verdadera planeación | Reglamento de prácticas académicas | Diagnóstico de los resultados de las prácticas | Identificación de las prácticas que tienen alto impacto y realmente requeridas y las que deben replantearse | [14 empty] | Vicerrectoría Administrativa Vicerrectoría Académica Consejos de Facultad Comites Curriculares | bar: ene to dic
CAPACIDAD DIRECTIVA | DISEÑO ORGANIZACIONAL Y ADMINISTRATIVO | DOCENCIA | ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN |  | Análisis de los resultados e immpacto de las prácticas académicas | Análisis de la incidencia de las prácticas académicas | 10% de prácticas con alto impacto identificadas | 15% de prácticas con alto impacto identificadas | [14 empty] | Vicerrectoría Administrativa Vicerrectoría Académica Consejos de Facultad Comites Curriculares | bar: ene to dic
CAPACIDAD DIRECTIVA | DISEÑO ORGANIZACIONAL Y ADMINISTRATIVO | DOCENCIA/INVESTIGACIÓN/ INTERACCIÓN SOCIAL | ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN |  | Revisión del impacto y resultados de la participación en eventos académicos, culturales y deportivos | Análisis del impacto de la participación en eventos académicos, culturales y deportivos | 10% de eventos académicos, culturales y deportivos con alto impacto identificado | 15% de eventos académicos, culturales y deportivos con alto impacto identificado | bar: ene to dic
BIENESTAR CONCERTADO | DESARROLLO HUMANO | DOCENCIA | BIENESTAR INSTITUCIONAL-ESTUDIANTES | BIENESTAR INSTITUCIONAL | Promover la permanencia y graduación estudiantil a través de estrategias que permitan solventar las dificultades académicas a lo largo de la carrera y en la obtención del título | Creación de un centro de apoyo académico enfocado a técnicas de estudio, incorporación a la vida universitaria y vocación profesional | Centro de apoyo académico | Estrategias de bienestar aplicadas aisladamente | Integracion de las estrategias a través del centro de apoyo académico | [13 empty] | X | Vicerrectoría Académica Comité de Monitorías Bienestar Universitario | bar: ene to dic
BIENESTAR CONCERTADO | DESARROLLO HUMANO | DOCENCIA | BIENESTAR INSTITUCIONAL-ESTUDIANTES | BIENESTAR INSTITUCIONAL |  | Continuidad de las estrategias de refuerzo en áreas de ciencias básicas, lecto-escritura e idioma extranjero haciendo uso del apoyo presencial y virtual en cursos dirigidos y asesoría personalizadas | Estudiantes beneficiados de las estrategias de permanencia en áreas de ciencias básicas, lecto-escrtirua e idioma extranjero | 10% de estudiantes de la Universidad de Nariño beneficiados | 15% de estudiantes de la Universidad de Nariño beneficiados | [12 empty] | X | X | Vicerrectoría Académica Comité de Monitorías Bienestar Universitario | bar: ene to dic
BIENESTAR CONCERTADO | DESARROLLO HUMANO | DOCENCIA | BIENESTAR INSTITUCIONAL-ESTUDIANTES | BIENESTAR INSTITUCIONAL |  | Continuidad de la estrategia enfocada a la graduación de estudiantes que no han presentado su trabajo de grado mediante el apoyo virtual y presencial | Estudiantes beneficiados de las estrategias de graduación | 10% de estudiantes de la Universidad de Nariño beneficiados | 15% de estudiantes de la Universidad de Nariño beneficiados | [12 empty] | X | bar: ene to dic
MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA | DOCENCIA | RECURSOS DE APOYO ACADÉMICO Y PLANTA FÍSICA | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | Promover el uso de la virtualidad y las TIC como herramienta básica de apoyo a los procesos académicos | Implementación y operativización de bases de datos y redes de información en bibliotecas y centros de comunicación | Bases de datos y redes | 10% de bases de datos y redes utilizadas | 15% de bases de datos y redes utilizadas | [12 empty] | X | X | Vicerrectoría Académica COES Centro de Informática Docentes y estudiantes | bar: ene to dic
MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA | DOCENCIA | RECURSOS DE APOYO ACADÉMICO Y PLANTA FÍSICA | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN |  | Implementación de herramientas de educación virtual por parte de las unidades académicas | Herramientas de educación virtual | 10% de programas usado herramientas de educacion virtual | 15% de programas usado herramientas de educacion virtual | [12 empty] | X | bar: ene to dic
MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA | DOCENCIA/INVESTIGACIÓN/ INTERACCIÓN SOCIAL | RECURSOS DE APOYO ACADÉMICO Y PLANTA FÍSICA/ ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | Fortalecer el desarrollo de los programas agrícolas y pecuarios de la Universidad de Nariño en concordancia con las necesidades institucionales y de la región | Dotación de equipos, materiales y recursos acorde con las necesidaes académicas e investigativas, según el diagnóstico de la Unidad Académico-Administrativa | Dotaciones requeridas | 30% de dotaciones realizadas | 40% de dotaciones realizadas | [12 empty] | X | X | Vcerrectoría Administrativa Vicerrectoría Académica Comité de Granjas Director de Granjas | bar: ene to dic
MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA | DOCENCIA/INVESTIGACIÓN/ INTERACCIÓN SOCIAL | RECURSOS DE APOYO ACADÉMICO Y PLANTA FÍSICA/ ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN |  | Adecuación de los programas pecuarios y agrícolas acorde con las necesidades academicas | Adecuaciones realizadas | 30% de adecuaciones realizadas | 40% de adecuacionesrealizadas | [12 empty] | X | X | Vcerrectoría Administrativa Vicerrectoría Académica División de Autoevaluación Acreditación y Certificación Comité de Granjas Director de Granjas | bar: ene to dic
MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA | DOCENCIA/INVESTIGACIÓN/ INTERACCIÓN SOCIAL | RECURSOS DE APOYO ACADÉMICO Y PLANTA FÍSICA/ ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN |  | obtención de licencias y adecuación de la infraestructura física y puntos de venta acorde con los requerimintos de calidad exigidos a nivel nacional | Licencias y adecuaciones | 30% de licencias obtenidas y adecuaciones realizadas | 50% de licencias obtenidas y adecuaciones realizadas | [12 empty] | X | bar: ene to dic
MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA | BIBLIOTECAS | DOCE CA | RECURSOS DE APOYO ACADÉMICO DE PLANTA FÍSICA | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | Promover el uso de la biblioteca como espacio de apoyo y de discusión académica y cultural en la Universidad de Nariño | Modernización tecnológica y operativa del sistema de Bibliotecas | Modernización tecnológica y operativa | 20% de avances tecnológicos y operativos | 30% de avances tecnológicos y operativos | [12 empty] | X | X | Vicerrectoría Académica Director de Biblioteca | bar: ene to dic
MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA | BIBLIOTECAS | DOCE CA | RECURSOS DE APOYO ACADÉMICO DE PLANTA FÍSICA | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN |  | Promocion de la biblioteca como espacio cultural y de discusión académica | Biblioteca como espacio cultural | 2 eventos culturales anuales relacionados con la Biblioteca | 4 eventos culturales anuales relacionados con la Biblioteca | [12 empty] | X | bar: ene to dic
MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA | LABORATORIOS | DOCENCIA | RECURSOS DE APOYO ACADÉMICO DE PLANTA FÍSICA | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | Disponer de las condiciones adecuadas de dotación, seguridad, actualización y mantenimiento de los laboratorios de la Universidad de Nariño en consonancia con las normas nacionales e internacionales | Implementación de un sistema de gestión y mejoramiento permanente de laboratorios en dotación, infraestructura y requisitos mínimos | Sistema de gestión | 60% de condiciones óptimas de trabajo, manejo y condiciones básicas de los laboratorios | 70% de condiciones óptimas de trabajo, manejo y condiciones básicas de los laboratorios | [12 empty] | X | X | Vicerrectoría Académica División de Acreditación, Autoevaluación y certificación Comité de laboratorios Jefe de Laboratorios | bar: ene to dic
MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA | LABORATORIOS | DOCENCIA | ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN |  | Actualización y seguimiento del cumplimiento de las normas nacionales e internacionales de uso, manejo y funcionamiento de los laboratorios | Normas actualizadas | 40% de normas cumplidas | 50% de normas cumplidas | [12 empty] | X | bar: ene to dic
UNIVERSIDAD Y REGIÓN | EDUCACIÓN | DOCENCIA/INVESTIGACIÓN/ INTERACCIÓN SOCIAL | PROCESOS ACADÉMICOS | ACADÉMICA | Consolidar l a política de formación de maestros en la Universidad de Nariño atendiendo a las necesidades regionales, la experiencia institucional y la normatividad nacional | Consolidación del documento de políticas de formación de maestros en la Universidad de Nariño | Documento elaborado | 5% de políticas institucionales sobre formación de maestros | 25% de políticas institucionales sobre formacion de maestros | [12 empty] | X |  | Consejo Académico Vicerrectoría Académica Facultades y programas que forman licenciados | bar: ene to dic
UNIVERSIDAD Y REGIÓN | EDUCACIÓN | DOCENCIA/INVESTIGACIÓN/ INTERACCIÓN SOCIAL | PROCESOS ACADÉMICOS | ACADÉMICA |  | Diseño de las estrategias institucionales relacionadas con práctica pedagógica y práctica docente acorde a los lineamientos nacionales | Estrategias de práctica pedagógica y docente | 5% de prácticas pedagógicas y docentes institucionales | 25% de prácticas pedagógicas y docentes institucionales | [12 empty] | X |  | Consejo Académico Vicerrectoría Académica Facultades y programas que forman licenciados Dirección del Liceo Consejo Directivo del Liceo | bar: ene to dic
UNIVERSIDAD Y REGIÓN | EDUCACIÓN | DOCENCIA/INVESTIGACIÓN/ INTERACCIÓN SOCIAL | PROCESOS ACADÉMICOS | ACADÉMICA |  | Constitución del Liceo Integrado de Bachillerato como laboratorio de prácticas pedagógicas y docentes de los programas de Licenciaturas de la Universidad de Nariño | Reglamentación aprobada y promulgada | Reglamentación actual de práctica pedagógica y docente | Reglamentación institucional sobre práctica pedagógica y docente tomando al Liceo integrado de bachillerato como laboratorio de formación de maestros | bar: ene to dic
UNIVERSIDAD Y REGIÓN | EDUCACIÓN | DOCENCIA/INVESTIGACIÓN/ INTERACCIÓN SOCIAL | PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL | ACADÉMICA | Reconocer y respetar el acervo cultural y la historia del Departamento de Nariño a través de cátedras específicas y estrategias que permitan destacar la identidad del territorio | Desarrollo de cartillas, libros, documentales y programas de radio y televisión sobre historia de la región, las variadas cosmovisiones, tradiciones, usos y costumbres de las distintas comunidades | Estrategias promotoras de la historia y el acervo cultural de Nariño | Dos estrategias implementadas para conocer la historia y acervo culural de Nario | Cinco estrategias implementadas para conocer la historia y acervo culural de Nario | [12 empty] | X | X | Consejo Académico Vicerrectoría Académica Comité de Formación Humanística Consejos estudiantiles Grupos estudiantiles | bar: ene to dic
UNIVERSIDAD Y REGIÓN | EDUCACIÓN | DOCENCIA/INVESTIGACIÓN/ INTERACCIÓN SOCIAL | PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL | ACADÉMICA |  | Generación de espacios de interacción y diálogo de los estudiantes de diferentes comunidades para propiciar la solidaridad y cooperativismo. | Espacios de diálogo y cooperación creados | Espacios creados actualmente: eventos del cabildo, celebración de la afrocolombianeidad, entre otros | Institucionalización de espacios de discusión y diálogo reconocidos institucionalmente con la integracion de la comundiad universitaria | [12 empty] | X | X | Consejo Académico Vicerrectoría Académica Comité de Formación Humanística Historiadores e invitados especiales | bar: ene to dic
UNIVERSIDAD Y REGIÓN | EDUCACIÓN | DOCENCIA/INVESTIGACIÓN/ INTERACCIÓN SOCIAL | PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL | ACADÉMICA |  | Creación e implementación de la cátedra Nariño incluyendo ciclos de conferencias, eventos de intercambio y talleres de discusión, entre otras, sobre aspectos históricos y culturales del departamento | Cátedra creada | Un evento sobre historia de Nariño desarrollado a nivel institucional | Dos eventos semestrales sobre cátedra Nariño desarrollados institucionalmente | [12 empty] | X | bar: ene to dic
UNIVERSIDAD Y REGIÓN | MEDIO AMBIENTE | DOCENCIA/INVESTIGACIÓN/ INTERACCIÓN SOCIAL | BIENESTAR INSTITUCIONAL | BIENESTAR INSTITUCIONAL | Promover la conservación y manejo adecuado del medio ambiente a través del desarrollo de prácticas amigables lideradas desde los programas y grupos de docentes y estudiantes | Generación de la política ambiental de la Universidad de Nariño | Documento de política ambiental generado y socializado para estudio | Estrategias individuales realizadas desde los programas y grupos de docentes y estudiantes | Una política institucional ambiental | [14 empty] | Vicerrectoría Académica Programas académicos con enfoque ambiental División de Autoevaluación, Acreditación y Certiicación Bienestar Universitario Grupos de docentes y estudiantes interesados | bar: ene to dic
UNIVERSIDAD Y REGIÓN | MEDIO AMBIENTE | DOCENCIA/INVESTIGACIÓN/ INTERACCIÓN SOCIAL | BIENESTAR INSTITUCIONAL | BIENESTAR INSTITUCIONAL |  | Consolidación de los grupos de trabajo integrados por estudiantes y docentes para el trabajo específico en temas ambientales | Grupos consolidados | Grupos particulares enfocados en estrategias específicas | Grupo consolidado institucionalmente para el trabajo en temas ambientales | [14 empty] | Consejos Superior y Académico Vicerrectoría Académica Programas académicos con enfoque ambiental División de Autoevaluación, Acreditación y Certiicación Bienestar Universitario Grupos de docentes y estudiantes interesados | bar: ene to dic
UNIVERSIDAD Y REGIÓN | MEDIO AMBIENTE | DOCENCIA/INVESTIGACIÓN/ INTERACCIÓN SOCIAL | BIENESTAR INSTITUCIONAL | BIENESTAR INSTITUCIONAL |  | Reconocimiento del campus verde de la Universidad de Nariño con la inclusión de mecanismos para conservación de especies nativas y plantas útiles | Reconocimiento institucional de la Universidad de Nariño como un campus verde | Iniciativas particulares sobre la preservación de espacios verdes y libres de humo | Declaratoria Institucional de la Universidad de Nariño como campus verde en virtud de sus características de ocupación e inclusión de recursos nativos y de uso tradicional | bar: ene to dic
CULTURA DEMOCRÁTICA | CULTURA DEMOCRÁTICA | FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA DEMOCRÁTICA | DOCENCIA/INVESTIGACIÓN/ INTERACCIÓN SOCIAL | ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | Mantener los procesos democráticos de la Universidad de Nariño en la toma de decisiones y en la promulgación de las normas internas | Análisis y discusión del Estatuto General hasta su aprobación | Aprobación del Estatuto General | Procesos de discusión y análisis del estatuto general para su presentación ante el Consejo Superior | Aprobacion del estatuto general | [12 empty] | X | X | Consejos Superior y Académico Consejo de Administración Asamblea Universitaria | bar: ene to dic
CULTURA DEMOCRÁTICA | CULTURA DEMOCRÁTICA | FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA DEMOCRÁTICA | DOCENCIA/INVESTIGACIÓN/ INTERACCIÓN SOCIAL | ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN |  | Elaboración y socialización para estudio y aprobación de los órganos correspondientes de los estatutos docente e investigador, estudiantil y demas normas | Estatutos y normatividad elaborada y socializada para estudio de los organismos correspondientes | Documentos iniciales trabajados por parte de la Asamblea de la refoma | Elaboración y presentación de los estatutos docente y del investigador, estudiantil y demás normas universitarias | [12 empty] | X | bar: ene to dic
RESPONSABLE: OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
1. ALINEACIÓN ESTRATÉGICA |  |  |  |  | 2. ACTIVIDADES PROPUESTAS Y METAS DE RESULTADO UNIDAD ACADÉMICO-ADMINISTRATIVA ANUAL | [19 empty] | 3. SEGUIMIENTO
PLAN DE DESARROLLO 2008 - 2020 "PENSAR LA UNIVERSIDAD Y LA REGIÓN" |  | PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL - PEI | PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | PLAN DE GOBIERNO PARA CONSOLIDAR EL CAMBIO | OBJETIVO | ACTIVIDAD O PROYECTO | INDICADOR | LINEA BASE 2017/2018/2019 | META 2020 | ene: PROGRAMACIÓN ANUAL (en meses) | CONTINUIDAD 2021 |  | RESPONSABLES | % DE | % DE | % DE | % DE | % EJECUTADO FINAL 2019 | INFORME DE AVANCES (LOGROS) | DIFICULTADES Y/ O OBSERVACIONES
PROGRAMA | SUBPROGRAMA | ACCIONES | FACTOR | DIMENSIÓN | [20 empty] | AVANCE TRIMESTRE 1 | AVANCE TRIMESTRE 2 | AVANCE TRIMESTRE 3 | AVANCE TRIMESTRE 4
[10 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Semestre | semestre
[22 empty] | A | B
TODOS LOS PROGRAMAS | TODOS LOS PROGRAMAS | DOCENCIA/INVESTIGACIÓN/ INTERACCIÓN SOCIAL | MIISÓN Y PROYECTO EDUCATILVO INSTITUVIONAL | ACADÉMICA, DIMENSIÓN DE BIENESTAR INSTITUCIONAL Y GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | Construir participativamente el Plan de Desarrollo de la Universidad | Definición de ejes estratégicos Construcción de Componentes del Plan de Desarrollo | Porcentaje de elaboración del Plan de Desarrollo | Informe de evaluación del Plan de Desarrollo | Plan de Desarrollo aprobado | [14 empty] | Oficina de Planeación y Desarrollo División de Acreditación, Certificación y Autoevalución, Mesa Directiva de laq Asamblea | bar: ene to jun
[5 empty] | Elaborar informe de Gestión de la Universidad de Nariño y Rendición de Cuentas vigencia 2020 | Elaborar informe de Gestión de la Universidad de Nariño y Rendición de Cuentas vigencia 2020 | Docuemento Informe de Gestión de la Universidad de Nariño y Audiencia de Rendición de Cuentas vigencia 2020 | Informe de Gestión de las Unidades Académico Administraivas de la Universidad de Nariño | Informe de Gestión de las Unidades Académico Administraivas de la Universidad de Nariño vigencia 2020 y Audiencia de Rendición de Cuentas vigencia 2020 | [14 empty] | Vicerrectoría Académica Oficina de Planeación y Desarrollo División de Acreditación, Certificación y Autoevalución | bar: may
MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA DE USOS GENERALES | DOCENCIA | RECURSOS DE APOYO ACADÉMICO Y PLANTA FÍSICA | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | Continuar con los Planes: Institucional de ampliación de infraestructura y Maestro de Ordenamiento Físico. | Informe de evaluación del estado de avance de los planes de Ampliación de Infraestructura | Estado de avance de las etapas de cada proyecto | Informes de Gestión, Cronogramas 2019 | Documento de Informe de Plan de Ampliación de Infraestructura (Todos los proyectos) | [14 empty] | Oficina de Planeación y Desarrollo Fondo de Construcciones | bar: ene to dic
[6 empty] | Controlar el Uso de Espacios Físicos en el Campus | Documento de Control y Uso de Espacios en el Campus | Documentos de planilla de uso de espacios existentes | Documento de Control y Uso de Espacios en el Campus 2020 | [14 empty] | Oficina de Planeación y Desarrollo | bar: ene to dic
[6 empty] | Uso y gestón en la asinación de espacios y horarios para el normal desarrollo del proceceso académico | Reportes de asignaciones de espacios físicos de la vigencia 2020 | Reportes de asignaciones de espacios físicos de la viegcia 2019 | Informe de gestión de uso de espacios mediante la utilización de la plataforma 2020 | [14 empty] | Oficina de Planeación y Desarrollo Centro de Informática | bar: ene to dic
[6 empty] | Realizar el Plan Maestro de Ordenamiento Físico | Porcentaje de formulación y posterior implementación del Plan Maestro de Ordenamiento Físico | Documentos existentes en planos y memorias | Plan Maestro de Ordenamiento Físico Torobajo | [14 empty] | Oficina de Planeación y Desarrollo Fondo de Construcciones. | bar: ene to dic
[6 empty] | Gestionar y Asesorar la presentación de Proyectos | Numero de proyectos gestionados y asesorados | Gestión y asesoramiento de proyectos año 2019 | Proyectos gestionados y asesorados 2020 | [14 empty] | Oficina de Planeación y Desarrollo | bar: ene to dic
INVESTIGACIÓN | FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGAICÓN A TRAVÉS DE LAS REDES | INVESTIGACIÓN | INVESTIGACIÓN | ACADÉMICA | Cumplimiento de requisitos previos para la ejejcuón de Proyectos Aprobados del Plan y Acuerdo Estratégico Departamental en CTeI del Departamento de Nariño: PAED del Sistema General de Regalías. | Elaborar los documentos requeridos para el cumplimiento de requisitos previos a la etapa precontractual para la ejecución de los proyectos de CTeI del SGR priorizados enj el PAED 2016. | Certificados de cumplimineto de requeisitos previos a la etapa precontractual expedidos para los proyectos aprobados en el Fondo de CTeI del SGR. | Informe de proyectos PAED aprobados vigencia 2019 | Proyectos de CTeI del SGR priorizados en el PAED con certificados de cumplimineto de requisitos previos a la etapa precontracual. | [14 empty] | Oficina de Planeación y Desarrollo Dependencias Gestoras de los proyectos de CTeI del SGR priorizados en el PAED Nariño. | bar: ene to may
CAPACIDAD DIRECTIVA | DISEÑO ORGANIZACIONAL Y ADMINISTRATIVO, GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | DOCENCIA | ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | Administrar la información solicitada por Usuarios Internos y externos. Reporte de informes al Ministerio de Educación Reporte de informes al SUE, reporte a Entes de Control | Suministrar la información a usuarios internos y externos. Cargar y Reportar en los Sitemas de Información Oficiales SNIES, SPADIES, SIA, - SIAOBSERVA, CHIP etc., toda la información de solicitada | Reportes de cargue de archivos en cada una de las plataformas. Apertura de estos datos en el sistema general de DATOS del Departamento de Nariño | Base de Datos suministrada por Centro de Informática Información suministrada por al Oficina de Presupuesto y la Oficina de Planeación y Desarrollo | Reportes 2020 | bar: ene to dic
[6 empty] | Reporte de informes al Ministerio de Educación: Descuento de Votación vigencia 2019 Valor de matrícula Matricula Proyectda Reporte Matriz de Desfinanciación FASE I . | Reporte Anual | Informe Descuento votación vigencia 2019 Matríz de Desfinanciación actualizada al 2019 | Informe Descuento votación vigencia 2020 Matríz de Desfinanciación actualizada al 2020 | [14 empty] | Oficina de Planeación y Desarrollo Centro de Informática Municipio de Tumaco, Ipiales y Túquerres | bar: ene to dic
[6 empty] | Elaboración de información estadística que se requiera para obtención y renovación de proceos de registros calificados y autoevaluación de los diferentes programas de la Universidad | Número de informes estadísticos para obtención y renovación de proceos de registros calificados y autoevaluación de los diferentes programas de la Universidad | Número de informes estadísticos de la vigencia 2019 | 100% Informes estadísticos atendidos en la vigencia 2020
[5 empty] | Metodologia de Distribución de Recusos de Viaticos para Docentes, Decanos y Directores de Departamento de la vigencia 2020 | Elaborar la Metodologia de Distribución de Recusos de Viaticos para Docentes, Decanos y Directores de Departamento de la vigencia 2020 | Reporte Anual | Metodologia de Distribución de Recusos de Viaticos para Docentes, Decanos y Directores de Departamento de la vigencia 2019 | Metodologia de Distribución de Recusos de Viaticos para Docntes, Decanos y Directores de Departamento de la vigencia 2020 | [14 empty] | Oficina de Planeación y Desarrollo VIPRI | bar: mar to abr
[5 empty] | Actualización a 2019 de: Anuario Estadístico Proyecto Anuario Estadístico vigencia 2020 | Elaborar los documentos actualizados al año 2019 de Anuario Estadístico ElaborarProyecto Anuario Estadístico vigencia 2019 | Documentos Actualizados y Proyectados | Documentos existentes 2018 y criterios específicos para 2019 | Documentos actualizados a 2019 y proyectados 2020 | [14 empty] | Oficina de Planeación y Desarrollo | bar: ene to dic
[5 empty] | Registrar la información de los proyectos en la plataforma del Sistema Integrado de Información del Banco de Programas y Proyectos de la Universidad de Nariño aprobado según acuerdo No. 088 de 2006 | Registro de la información de los proyectos aprobados en la plataforma del Sistema Integrado de Información del Banco de Programas y Proyectos de la Universidad de Nariño | Plataforma del Sistema Integrado de Información del Banco de Programas y Proyectos de la Universidad de Nariño con proyectos registrados | Plataforma del Sistema Integrado de Información del Banco de Programas y Proyectos de la Universidad de Nariño sin registro de información | Proyectos registrados en la plataforma del Sistema Integrado de Información del Banco de Programas y Proyectos de la Universidad de Nariño | [14 empty] | Oficina de Planeación y Desarrollo Centro de Informática | bar: ene to dic
RACIONALIDAD FINANCIERA | GESTIÓN FINANCIERA | DOCENCIA | RECURSOS FINANCIEROS | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | Planta de Personal Docente y Administrtaiva vigencia 2021 | Elaboración de la Planta de Personal Docente y Administrtaiva vigencia 2021 | Planta de Personal Docente y Administrtaiva de la vigencia 2021aprobada por el CSU | Planta de Personal Docente y Administrtaiva de la vigencia 2021 | Planta de Personal Docente y Administrtaiva de la vigencia 2021 aprobada | [14 empty] | Consejo de Administración Oficina de Planeación y Desarrollo Vicerrectoría Administrativa | bar: abr to oct
CAPACIDAD DIRECTIVA | DISEÑO ORGANIZACIONAL Y ADMINISTRATIVO | DOCENCIA | RECURSOS FINANCIEROS | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | Optimizar la planeación del presupuesto orientado al cumplimiento de las funciones sustantivas. | Elaborar la nueva estructura del Presupuesto de acuerdo a la ley y normativa vigente quye incluya los siguiente: Definir lineamientos, políticas y directrices para la implementación del procedimiento de planificación financiera a corto plazo. Formular y socializar los instrumentos de planificación relacionados con el presupuesto general de la Universidad de Nariño con todos sus componentes conceptuales y financieros. Asesorar la elaboración del presupuesto general de la Universidad. | Documentos de Presupuesto preliminar y demás componentes financieros | Avances Centro de Informática 2019 y años anteriores | Nueva Estructura del Presupuesto debidamente aprobada mediante Acuerdo del Consejo Superior. Manual de Cuentas Presupuestales acorde con la nueva estructura presupuestal. Guía Metodológica de Planeación Financiera a Corto Plazo ajustada a la nueva estructura del presupuesto de la Universidad de Nariño. | [14 empty] | Oficina de Planeación y Desarrollo Vicerrectoría Administrativa Centro de Informática | bar: ene to dic
RACIONALIDAD FINANCIERA | GESTIÓN FINANCIERA | DOCENCIA | RECURSOS FINANCIEROS | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | Planificar y Asesorar la construcción del Presupuesto General de la Universidad con todos sus componentes conceptuales y financieros | Elaboración conjunta del presupuesto con las unidades académicas, de acuerdo con criterios y procedimientos acordes con las funciones sustantivas. | Presupuesto 2021, aprobado por el CSU, de acuerdo con la nueva metodología y el nuevo Catálogo de Clasificación Presupuestal | Presupuesto 2019,2020 | Presupuesto 2021 debidamente aprobado y liquidado. | [14 empty] | Oficina de Planeación y Desarrollo Vicerrectoría Administrativa Unidades académicas | bar: ene to dic
[5 empty] | Optimizar la planeación del presupuesto orientado al cumplimiento de las funciones sustantivas. | Seguimiento y ánalisis de la ejecución presupuestal de la vigencia anterior y seguimiento y ánalisis de la ejecución presupuestal trimestral de la vigencia actual de la Universidad. | Informe de seguimiento trimestral | Informes trimestrales 2020 | Cuatro informes trimestrales de seguimiento | [14 empty] | Oficina de Planeación y Desarrollo Vicerrectoría Administrativa Oficina de Presupuesto | bar: abr; ago; dic
[5 empty] | Asesorar los requerimientos de impacto financiero y viabilidades presupuestales derivados de la implementación de políticas y proyectos institucionales | Elaboración, conceptualización y socialización de los estudios de impacto financiero y viabilidades presupuestales derivados de la implementación de políticas y proyectos institucionales | Documentos de viabilidad financiera y de presupuesto emitidos en la vigencia 2020 | Documentos de viabilidad financiera y de presupuesto emitidos en la vigencia 2019 | Documentos de viabilidad financiera y de presupuesto | [14 empty] | Oficina de Planeación y Desarrollo | bar: ene to dic
[5 empty] | Facilitar y actualizar la información para obtención de registros calificados, procesos de autoevaluación y acreditación de los diferentes programas de la Universidad. | Elaboración del documentos de actualización que se requieran para obrención de registros calificados, procesos de autoevaluación y acreditación de los diferentes programas de la Universidad | Documento de actualización de Información para resgisgtros calificados, autoevaluación y acreditación | Documento de actualización de Información para resgistros calificados, autoevaluación y acreditación 2019 | Documento de actualización de Información para resgisgtros calificados, autoevaluación y acreditación realizados para vigencia 2020 | [14 empty] | Oficina de Planeación y Desarrollo | bar: ene to dic
RESPONSABLES: OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO Y OTRAS DEPENDENCIAS | [24 empty] | 3. SEGUIMIENTO
1. ALINEACIÓN ESTRATÉGICA |  |  |  |  | 2. ACTIVIDADES PROPUESTAS Y METAS DE RESULTADO UNIDAD ACADÉMICO-ADMINISTRATIVA ANUAL | ACTIVIDAD O PROYECTO | INDICADOR | LINEA BASE 2017 | META 2018 | ene: PROGRAMACIÓN ANUAL (en meses) | CONTINUIDAD AÑOS 2 Y 3 |  | RESPONSABLES | % DE | % DE | % DE | % DE | % EJECUTADO FINAL | INFORME DE AVANCES (LOGROS) | DIFICULTADES Y/ O OBSERVACIONES
PLAN DE DESARROLLO 2008 - 2020 "PENSAR LA UNIVERSIDAD Y LA REGIÓN" |  | PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL - PEI | PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | PLAN DE GOBIERNO PARA CONSOLIDAR EL CAMBIO | OBJETIVO | [16 empty] | 2019 |  |  | AVANCE TRIMESTRE 1 | AVANCE TRIMESTRE 2 | AVANCE TRIMESTRE 3 | AVANCE TRIMESTRE 4
PROGRAMA | SUBPROGRAMA | ACCIONES | FACTOR | DIMENSIÓN | [5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Semestre | semestre
[22 empty] | A | B
[6 empty] | Reglamentación funcional y administrativa del Centro de Comunicaciones de la Universidad de Nariño | Centro de comunicaciones | Estructura actual de la Unidad de Televisión | Creación del centro de comunicaciones de la Universidad de Nariño | [14 empty] | Consejos Superior y Académico, Vicerrectoría Administrativa, Oficina de Planeación y Desarrollo, Vicerrectoría Académica | bar: ene to dic
MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES | INTERACCIÓN SOCIAL | VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | Creación del centro de comunicaciones con la fusión de los diferente medios institucionales | Estudios actualizados de pertinencia y nueva oferta académica en los Municipios de Ipiales, Tumaco y Túquerres . | Informe del estudio actualizado de la oferta académica en los Municipios de Ipiales, Tumaco y Túquerres | DOCUMENTOS: Planeación, 2013. Fortalecimiento de la estrategia de regionalización de la Universidad (CEDRE 2014). | Estudio de la oferta académica en los Municipios de Ipiales, Tumaco y Túquerres FASE 1 | [12 empty] | x | X | Vicerrectoría Académica Oficina de Planeación y Desarrollo Vipri Coordinadores de la oferta académica en los Municipios de Ipiales, Tumaco y Túquerres | bar: ene to dic
DOCENCIA | ESTRUCTURA CURRICULAR | DOCENCIA | PROCESOS ACADÉMICOS | ACADÉMICA | Fortalecer la oferta académica en los Municipios de Ipiales, Tumaco y Túquerres. | Establecimiento de recursos de apoyo a la calidad académica en los programas con registro calificado extendido en los municipios de Ipiales, Túquerres y Tumaco. | Planes de inversión aprobados |  | Plan de Inversión 2019 | [12 empty] | x | x | Consejo Académico Consejo de Administración Oficina de planeación y Desarrollo Vicerrectoría Académica Coordinadores de la oferta académica en los Municipios de Ipiales, Tumaco y Túquerres | bar: ene to dic
RACIONALIDAD FINANCIERA | GESTIÓN FINANCIERA | DOCENCIA | PROCESOS ACADÉMICOS | ACADÉMICA | Fortalecer la oferta académica en los Municipios de Ipiales, Tumaco y Túquerres. | Establecimiento de política para la retroalimentación de los informes de gestión que presentan las diferentes unidades académicas y administrativas de la Universidad de Nariño. | Reglamentación, lineamientos y procesos aprobados e implementados |  | Borrador de lineamientos y procesos | [12 empty] | x | x | Consejo Superior Consejo Académico División de Autoevaluación, Acreditación y Certificación Oficina de Planeación y Desarrollo Unidades académicas | bar: ene to dic
CAPACIDAD DIRECTIVA | DISEÑO ORGANIZACIONAL Y ADMINISTRATIVO | DOCENCIA | AUTOEVALUACIÓN Y AUTORREGULACIÓN | ACADÉMICA | Consolidar la cultura de la autoevaluación y la autorregulación en la Universidad | Gestión con el SUE para el reconocimiento de la deuda de la Nación por incremento en cobertura, investigación, cualificación docente en los últimos 22 años y el consecuente incremento en la base presupuestal. Incremento en la base presupuestal de la Universidad en un 2% a 2019 | Porcentaje del incremento del presupuesto general proveniente del Estado | [16 empty] | Rectoría Vicerrectoría Administrativa VIPRI Oficina de Planeación y Desarrollo | bar: ene to dic
RACIONALIDAD FINANCIERA | GESTIÓN FINANCIERA | DOCENCIA | RECURSOS FINANCIEROS | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | Gestionar aportes permanentes de financiación a través de los gobiernos municipales, Departamental y Nacional para ampliar la base presupuestal. | Sistema Integrado de Información de la Universidad de Nariño | Creada e implementada la plataforma para el Sstema Integrado de Información (Fase 1) |  | Diseñada la arquitectura de la plataforma | [12 empty] | x | x | Centro de Informática Oficina de Planeación y Desarrollo Vicerrectoría Administrativa Unidades académicas, Coordianción de Acreditación Autoevaluación y Certificación | bar: ene to dic
CAPACIDAD DIRECTIVA | DISEÑO ORGANIZACIONAL Y ADMINISTRATIVO | DOCENCIA | AUTOEVALUACIÓN Y AUTORREGULACÓN | ACADÉMICA | Apoyo en la creación de la plataforma del Sistema Integrado de Información de la Universidad de Nariño
UNIVERSIDAD Y REGIÓN | MEDIO AMBIENTE | DOCENCIA INVESTIGACIÓN INTERACCIÓN SOCIAL | MISIÓN Y PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | Avanzar en el proceso de implementación del sistema de gestión ambiental de la Universidad de Nariño y garantizar el cumplimiento de requisitos exigidos por las autoridades ambientales y sanitarias correspondientes | Revisión Ambiental, Estudio de Aspectos e Impactos Ambientales y Plan de Trabajo Ambiental para las Extensiones de Tuquerres y Tumaco de la Universidad de Nariño. | Seguimiento a Programas de Gestión Ambiental 2020 SGA-DIE-FR-13 | Documentos: Revisión Ambiental Inicial y Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales Ipiales, Torobajo, VIPRI, Botana | Revisión ambiental y matriz de aspectos e impactos ambientales de Tumaco y Tuquerres | [14 empty] | Oficina de Planeación y Desarrollo | bar: abr to dic
[6 empty] | Llevar a cabo actividades de capacitación, formación y sensibilización para el fortalecimiento de la cultura ambiental en la Institución | Seguimiento a Programas de Gestión Ambiental 2020 SGA-DIE-FR-13 | Listas de asistencia, registro fotográfica e informes de eventos lúdico pedagógicos 2019 | Listas de asistencia, registro fotográfica e informes de eventos lúdico pedagógicos 2020 | [14 empty] | Oficina de Planeación y Desarrollo | bar: mar to dic
[6 empty] | Entregar consolidado de RH1 de 2019 a la Secretaría de Salud de la Alcaldía de Pasto e IDEAM, con el fin de validar sanitariamente el estado de la Universidad de Nariño y evitar posibles sanciones legales y económicas. | Seguimiento a Programas de Gestión Ambiental 2020 SGA-DIE-FR-13 | Validación de consolidados de RH1 2018 | RH1 2019 Validado por la Secretaría de Salud de la Alcaldía de Pasto | [14 empty] | Oficina de Planeación y Desarrollo | bar: feb to mar
[6 empty] | Coordinar el proceso de diagnóstico y primera fase de implementación del Programa de Manejo Seguro de Sustancias Químicas | Seguimiento a Programas de Gestión Ambiental 2020 SGA-DIE-FR-13 | Documento Programa de Manejo Seguro de Sustancias Químicas | Manual de Bioseguridad actualizado, Matriz de Sustancias Químicas y Compendio de Fichas de Datos de Seguridad de SQ | [14 empty] | Oficina de Planeación y Desarrollo | bar: ene to dic
[6 empty] | Articular proyectos de investigación de Energía Alternativa del GIIEE de la Universidad de Nariño con el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Energía de la Institución. | Seguimiento a Programas de Gestión Ambiental 2020 SGA-DIE-FR-13 | Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Energía V1 | Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Energía V2, Actas de reunión. | [14 empty] | Oficina de Planeación y Desarrollo | bar: ene to dic
[6 empty] | Desarrollar documentos referentes al componente ambiental, y necesarios para apoyar la gestión de Proyectos de Infraestructura Física para ser presentados ante el Sistema General de Regalías. | Seguimiento a Programas de Gestión Ambiental 2020 SGA-DIE-FR-13 | Planes de Manejo Ambiental Tuquerres, Ipiales, Urbanismo; STAR de la Universidad de Nariño - La Ciudadela, Tumaco | Planes de Manejo Ambiental, PTAR, y similares de proyectos 2020 | [14 empty] | Oficina de Planeación y Desarrollo | bar: ene to dic
[6 empty] | Realizar inspecciones sanitarias en las instalaciones de la Universidad de Nariño, capacitar y asesorar la implementación del Plan de Saneamiento Básico de la Institución. | Seguimiento a Programas de Gestión Ambiental 2020 SGA-DIE-FR-13 | Plan de Saneamiento Básico V1 y Listas de Asistencia a capacitación de PSB Unidad de Salud Estudiantil | Informe de inspecciones sanitarias elaborado, listas de asistencia, formatos del PSB diligenciados y registros fotográficos. | [14 empty] | Oficina de Planeación y Desarrollo | bar: ene to dic